АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня  2015 года									№ 479

город Темрюк

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

В соответствии с пунктами  2, 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Темрюкского городского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в  генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 23 ноября 2010 года № 127.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края (приложение).

3. Определить комиссию по правилам землепользования и застройки Темрюкского городского поселения Темрюкского района органом, уполномоченным на проведение процедур по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

4. Исполняющему обязанности заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района С.В.Сайгашкину опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                             В.Д. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 01.06.2015 № 479

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в генеральный план

в генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прием предложений о внесении изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района | до 15 июня 2015 года |
| 2. | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | до 1 июля 2015 года |
| 3. | Подготовка проекта изменений в генеральный план поселения | до 15 августа 2015 года |
| 4. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | до 20 августа 2015 года |
| 5. | Процедура рассмотрения и согласования проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | до 30 сентября 2015 года |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план поселения | до 30 сентября 2015 года |
| 7. | Направление проекта решения о внесении изменений в генеральный план поселении (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Темрюкского городского поселения Темрюкского района в Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | до 15 октября 2015 года |
| 8. | Рассмотрение проекта изменений в генеральный план Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района | до 23 октября 2015 года |

Исполняющий обязанности главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                             В.Д. Шабалин