ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Темрюкского городскогопоселения Темрюкского района от 15.08.2016 № 988 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 14.08.2015 г. № 848 (в редакции постановления администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 15.08.2016 № 988

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района на 2016 - 2018 годы»

Структура программы

I. Паспорт программы.

II. Содержание.

1. Характеристика текущего состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы.

6. Перечень целевых показателей программы.

7. Механизм реализации программы.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района на 2016 – 2018 годы»

| Наименование программы | муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района на 2016 - 2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 450-рп «О подписании Конвенции о правах инвалидов», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1011 «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 927 «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», постановление Правительства российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры |
| Разработчики программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Координатор программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Заказчик программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Цели и задачи программы | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам, находящимся в собственности Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Срок реализации программы | 2016 – 2018 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы в 2016 – 2018 годах: бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района – 926,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 526,0 тыс. руб., 2017 год – 200,0 тыс. руб., 2018 год – 200,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |

- СОДЕРЖАНИЕ

- Характеристика текущего состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района.

В Темрюкском городском поселении Темрюкского района проживает 3253 инвалида, что составляет 8,13% от общей численности жителей Темрюкского городского поселения.

В реестре приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Темрюкского городского поселения Темрюкского района содержатся сведения об 11 приоритетных объектах, находящихся в муниципальной собственности Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – объекты).

По результатам мониторинга признан доступным для всех категорий инвалидов 1 объект или 9,09%.

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района на 2016 - 2018 годы» (далее – программа) направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В данное время доступность к объектам социальной инфраструктуры и к информации инвалидов по зрению, а также других маломобильных групп населения не обеспечена в полном объеме.

Слепые и слабовидящие люди испытывают потребность в информации, издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля. Объекты социальной инфраструктуры не подготовлены для нужд  граждан, имеющих  нарушения функций зрения и др.

Не получают наравне с другими необходимую для жизни информацию инвалиды по слуху, так как объекты социальной сферы не оборудованы световыми табло для вывода оперативной информации.

Нерешенность проблемы доступости для инвалидов среды жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий.

Среди них:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, компенсации);

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов. Она осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, выступает в качестве самостоятельного фактора инвалидизации, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, необходимость решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации.

При этом формирование доступной среды для инвалидов должно обязательно включать мероприятия по обеспечению физической доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов. зменение политики и практики во всех сферах жизнедеятельности, которое должн о быть направленно на создание инвалидам  и маломобильным

Для решения этих проблем необходимо существенное и группам населения равных условий по беспрепятственному доступу к объектам социальной инфраструктуры.

Необходимо совершенствование системы социализации инвалидов в общество путем оказания помощи в адаптации к современным условиям жизни.

Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их социального положения и качества жизни, частичное устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной

программы.

Цель программы - формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами, а именно создание условий для беспрепятственного доступа к административным зданиям, расположенным по адресу: г. Темрюк, по ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина 36 и зданию кинотеатра «Тамань» муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (г.Темрюк, ул. Таманская 69), оборудование помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и оценка потребности в их устранении;

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка потребностей в устранении;

- создание правовой базы для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры;

- формирование доступной для маломобильных групп граждан среды жизнедеятельности в различных ее сферах - доступность административного здания, расположенного по адресу г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина, 36 и здания кинотеатра «Тамань» муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (г.Темрюк, ул. Таманская 69).

Срок реализации программы – 2016 - 2018 годы. В целях решения поставленных задач предполагается выполнение программы в три этапа: 2016 год, 2017 год, 2018 год.

- Перечень мероприятий муниципальной программы.

926,0 тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси- рования, всего тыс. руб. | В том числе тыс. руб. |  |  | ожидаемые результаты реализации мероприятий программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1. | Мероприятия по оборудованию административных зданий, расположенных по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина, 36 и здания кинотеатра «Тамань» муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (г.Темрюк, ул. Таманская 69) в соответствии с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование помещений внутри административных зданий, расположенных по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина, 36 световыми текстовыми табло, указателями зоны движения, информацион-ными табличками с рельефными знаками. | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  | 200,0 |  |  | Установка светового табло и оборудование административного здания (ул. Ленина, д. 48) указателями зоны движения, информационными табличками с рельефными знаками; установка светового табло на административном здании, оборудование помещений указателями движения (ул. Ленина, 36). |
| 2. | Предоставление субсидий на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», в том числе: |  |  | 326,0 |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания кинотеатра «Тамань» муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (г.Темрюк, ул. Таманская 69) | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  | 208,0 |  |  | Приведение здания, находящегося в собственности Темрюкского городского поселения в соответствие с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 2.2. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры путем оснащения муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (кинотеатр «Тамань») необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  | 118,0 |  |  | Приобретение и установка оборудования кинопоказа с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием для людей с ограниченными возможностями |
| 3. | Прочие мероприятия | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |  | 200,0 | 200,0 | Приведение зданий, находящихся в собственности Темрюкского городского поселения в соответствие с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
|  | Итого по программе | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 926,0 | 526,0 | 200,0 | 200,0 |  |

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Также планируется привлечение средств субсидии из краевого бюджета в рамках участия в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда».

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий программы в 2016 году составляет 526,00 тыс. рублей.

Потребность в средствах субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий программы составляет 2490,70 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы из средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2016 – 2018 годы составит 926,00 тыс. рублей.

- Оценка социально-экономической эффективности программы.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей: количество зданий муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов увеличится с 0 до 25%.

Также позволит оборудовать административное здание, расположенное по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина, 36 в соответствии с требованиями СП 59.13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», что позволит инвалидам и маломобильным группам граждан получать муниципальные услуги в более комфортных условиях.

Обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения доступа к объектам социальной инфраструктуры означает возможность посещать общественные здания, а также культурно-досуговые учреждения.

Социальная эффективность муниципальной программы выразится в преодолении социальной изоляции и в приобщении инвалидов и других маломобильных групп населения к жизни в обществе.

- Перечень целевых показателей программы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется установить в двух административных зданиях:

- 2 световых табло;

- 12 указателей зоны движения;

- 10 информационных табличек с рельефными знаками.

Установить в здании кинотеатра «Тамань» муниципального автономного учреждения культуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Кинодосуговый центр «Тамань» (г.Темрюк, ул. Таманская 69):

- поручни, тактильные наклейки и контрастную маркировку на наружной и внутренних лестницах здания кинотеатра «Тамань»;

- навес над входом для маломобильных групп населения;

- увеличить ширину прохода до 0,90 м «в свету», путём замены существующего дверного блока;

- установить указатели направления пути движения маломобильных групп населения;

- приобретение и установка оборудования кинопоказа с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием для людей с ограниченными возможностями.

6. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы предусматривает прямое финансирование мероприятий Программы из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов и договоров для оперативного выполнения мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района и Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского

поселения Темрюкского района                                                       С.В.Сайгашкин