**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского края за 2018 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района подготовлен на основе отчетов, предоставленных координаторами муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района» утвержденного постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 18.03.2016 года № 324.

Доклады о ходе реализации муниципальных программ содержат:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – муниципальные программы) в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2018 году администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района утверждены к реализации 35 муниципальных программ.

В отчетном году с учетом уточненной бюджетной росписи общий объем финансирования 35 муниципальных программ был предусмотрен в сумме 400 112,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 051,9 тыс. рублей (1,5% от общего объема);

краевого бюджета – 175 075,2 тыс. рублей (43,76% от общего объема);

бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района -218 985,2 тыс. рублей (54,73% от общего объема).

 Доля расходов, предусмотренных решением о бюджете Темрюкского городского поселения Темрюкского района, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района в 2018 году составила 93%.

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверждено постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 01.06.2015 №480 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок оценки эффективности).

Система показателей, применяемая Порядком оценки эффективности, основана на расчете трех критериев:

К1 - достижение показателей эффективности реализации программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальных программ признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,90;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,80;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,70;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района:

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Управление муниципальным имуществом», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1653,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 1429,0 тыс. рублей (86,4 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Количество объектов недвижимости, в том числе безхозяйного имущества, прошедших техническую инвентаризацию с целью поставки на государственный кадастровый учет  | 45 | 45 | 100 |
| 2. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Темрюкского городского поселения Темрюкского района  | 156 | 162 | 103,84 |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении в которых проведена оценка рыночной стоимости | 156 | 89 | 57,05 |
| 4. | Содержание имущества казны в технически исправном состоянии, своевременная и полная оплата налогов и обязательных платежей  | 100 | 100 | 100 |

К1=(100+103,84+57,05+100)/4=90,22%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 1429,0/1653,3\*100=86,43%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 4/4\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 90,22\*0,5+86,43\*0,2+100\*0,3=92,40

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Управление муниципальным имуществом» признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Календарь памятных дат»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Календарь памятных дат», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 880,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 842,3 тыс. рублей (95,7 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Количество награждаемых земляков Темрюкского городского поселения Темрюкского района  | 110 | 110 | 100 |
| 2. | Количество награждаемых выпускников школ Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 30 | 30 | 100 |
| 3. | Количество работников Темрюкского городского поселения Темрюкского района награждаемых в честь профессиональных праздников | 25 | 25 | 100 |
| 4. | Количество награждаемых граждан за особые услуги в сфере социально-экономического развития Темрюкского городского поселения Темрюкского района  | 5 | 5 | 100 |
| 5. | Количество награждаемых детей в период проведения праздничных мероприятий | 386 | 386 | 100 |

К1=(100+100+100+100+100)/5=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 842,3/880,3\*100=95,68%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+95,68\*0,2+100\*0,3=99,14

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Календарь памятных дат» признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 79377,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 74845,4 тыс. рублей (94,3 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств программы  | 2 | 2 | 100 |

К1=(100)/1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 74845,4/79377,7\*100=94,29%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 100\*0,5+94,29\*0,2+100\*0,3=98,86

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений» признается высокой, более 90 %.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления**»**, утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 792,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 789,0 тыс. рублей (99,6 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Своевременное перечисление компенсационных выплат руководителям органов ТОС | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество ТОС, руководителям которых предоставляется компенсационная выплата | 11 | 11 | 100 |
| 3. | Количество месяцев, в которых выплачивается компенсационная выплата | 12 | 12 | 100 |

К1=(100+100+100)/3=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 789,0/792\*100%=99,62%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3=1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 100\*0,5+99,62\*0,2+100\*0,3=99,92

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления» признается высокой, более 99 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2630,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 2630,0 тыс. рублей (100 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество публикаций нормативно-правовых актов администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, решений Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района, информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления Темрюкского городского поселения Темрюкского района в СМИ  | 151953 | 174580 | 114,89 |
| 2. | Количество подписки на периодические издания администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, | 12 | 12 | 100 |

К1=(114,89+100)/2=107,44%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 2630,0/2630,0\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 107,44\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=103,72

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления», признается высокой, более 100 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1468,6 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 1387,4 тыс. руб. (94,5 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество приобретенных картриджей  | 26 | 26 | 100 |
| 2. | Количество приобретенных компьютеров | 3 | 3 | 100 |
| 3. | Доля средств, израсходованных на содержание и развитие материально технического обеспечения администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района  | 100 | 100 | 100 |

К1=(100+100+100)3=100%.

2. Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 1387,4/1468,6\*100=94,47%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 100\*0,5+94,47\*0,2+100\*0,3=98,89

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района» признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 834,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 834,0 тыс. рублей (100 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий  | 834,0 | 834,0 | 100 |

К1=(100)/1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 834,0/834,0\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е= 100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий» признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 835,2 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 1682,2 тыс. рублей (91,7 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 3 | 2,82 | 94 |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 3 | 7,92 | 264 |
| 3. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | 1 | 1 | 100 |
| 4. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы  | 2 | 2 | 100 |
| 5. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Темрюкском городском поселении Темрюкского района | 2 | 1 | 50 |
| 6. | Обеспечение нормативно-правовых и организационных основ противодействия коррупции | 100 | 100 | 100 |

К1=(94+264+100+100+50+100)/6=118%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 1682,2/1835,2\*100=91,66%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=118\*0,5+91,66\*0,2+100\*0,3=107,33

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции» признается высокой, более 100%.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие муниципальной службы»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие муниципальной службы», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 262,8 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 245,0 тыс. рублей (93,2 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности прошедших обучение и повышение квалификации  | 16 | 16 | 100 |

К1=100/1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 245,0/262,8\*100=93,22%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+93,22\*0,2+100\*0,3=98,64

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие муниципальной службы», признается высокой, более 98 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5772,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 5772,5 тыс. рублей (100 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество социально-значимых маршрутов, по которым предоставляется субсидия из бюджета | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Количество разработанных схем маршрутной сети общественного транспорта г. Темрюка | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Количество изготовленных информационных табличек расписания движения маршрутного транспорта | 85 | 85 | 100 |

К1=(100+100+100)/3=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 5772,5/5772,5\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению» признается высокой, 100 %.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Повышение безопасности дорожного движения»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Повышение безопасности дорожного движения», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 162442,9 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 150554,0 тыс. рублей (92,7 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество разработанных схем организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность отремонтированных и обустроенных автомобильных дорог | 20,956 | 20,956 | 100 |

К1=(0+100)/2=50%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 150554,0/162442,9\*100=92,68%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 7/7\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=50\*0,5+92,68\*0,2+100\*0,3=73,54

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Повышение безопасности дорожного движения» признается удовлетворительной, не менее 0,70 %.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 36,6 тыс. рублей (73,2 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество граждан, получивших информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 100 | 100 | 100 |

К1=(100)/1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 36,6/50,0\*100=73,2%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+73,2\*0,2+100\*0,3=94,64

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации**»**, утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2947,2 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 2729,5 тыс. рублей (92,6 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования Темрюкского городского поселения Темрюкского района  | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество кадастровых работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет, по инженерно геодезическим изысканиям по выносу в натуру границ  | 45 | 45 | 100 |
| 3. | Количество работ по оценке стоимости права аренды и права продажи земельных участков  | 30 | 30 | 100 |
| 4. | Площадь земельных участков, подлежащих археологической разведке  | 160 | 161 | 100,62 |
| 5. | Количество разработанной документации по планировке территории  | 3 | 2 | 66,67 |

К1=(100+100+100+100,62+66,67)/5=93,46%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 2729,5/2947,2\*100=92,6%.

3. Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 5/5\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=93,46\*0,5+92,6\*0,2+100\*0,3=95,25

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района ««Подготовка градостроительной и землеустроительной документации**»**, признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Использование арендных платежей»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Использование арендных платежей», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1573,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 0 тыс. рублей (0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Протяженность реконструированных ВЛ 10-0,4 кВ | 6,13 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность построенных инженерных сетей | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Количество разработанных проектов | 0 | 7 | 0 |

К1=(0+0+0)/3=0%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 0/1573,3\*100=0%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=0\*0,5+0\*0,2+100\*0,3=30

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Использование арендных платежей», признается неудовлетворительной.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие систем водоснабжения»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие систем водоснабжения», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 23952,8 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 23128,2 тыс. руб. (96,6 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей | 2942 | 2995,5 | 101,82 |
| 2. | Количество разработанных проектов | 5 | 6 | 120 |
| 3. | Протяженность построенных сетей | 202 | 0 | 0 |

К1=(101,82+120+0)/3=73,94%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 23128,2/23952,8\*100=96,56%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 7/7\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=73,94\*0,5+96,56\*0,2+100\*0,3=86,28

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие систем водоснабжения», признается средней, более 80 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Водоотведение».**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Водоотведение», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2903,9 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 2184,2 тыс. руб. (75,2 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Протяженность отремонтированных канализационных сетей | 678,0 | 592,5 | 87,38 |

К1=(87,38)/1=87,38%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 2184,2/2903,9\*100=75,2%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=87,38\*0,5+75,2\*0,2+100\*0,3=88,73

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства», признается средней, более 80 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Организация благоустройства территории»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Организация благоустройства территории», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 24639,8 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 20354 тыс. рублей (82,6 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Объем потребленной электроэнергии на уличное освещение | 1676995,0 | 1676995,5 | 100 |
| 2. | Количество отловленных безнадзорных животных | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Объем финансовых затрат на содержание парка им. Пушкина | 279,0 | 177,4 | 63,58 |
| 4. | Объем вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок | 8600 | 8600 | 100 |
| 5. | Количество приобретенных уличных урн | 230 | 230 | 100 |
| 6. | Количество приобретенных флагов | 35 | 35 | 100 |
| 7. | Количество приобретенных баннеров | 4 | 14 | 350 |
| 8. | Количество приобретенных бункеров, контейнеров | 100 | 61 | 61 |
| 9. | Количество приобретенной спецтехники и оборудования | 1 | 1 | 100 |
| 10. | Количество приобретенных гирлянд | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Площадь биологической и барьерной обработки территории | 75,2/33,9 | 75,2/33,9 | 100 |
| 12. | Количество дизайн-проектов | 1 | 1 | 100 |

К1=(100+100+63,58+100+100+100+350+61+100+0+100+100)/12=106,21%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 20354/24639,8\*100=82,6%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 12/12\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=106,21\*0,5+82,6\*0,2+100\*0,3=99,63

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Организация благоустройства территории», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Ритуальные услуги»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Ритуальные услуги», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2822,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 2818,2 тыс. рублей (99,8 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество захороненных безродных | 25 | 26 | 104 |
| 2. | Количество спиленных деревьев на территории кладбища по ул.Бувина | 33 | 33 | 100 |
| 3. | Объем убранного мусора с территории кладбища по ул.Бувина | 31 | 32 | 103,22 |
| 4. | Площадь уборки аллей кладбища по ул.Бувина | 8,5 | 9,4 | 110,59 |
| 5. | Объем убранного мусора (несанкционированные свалки) на территории кладбища по ул.Бувина | 2,0 | 2,2 | 110 |
| 6. | Площадь обкоса территории кладбища в районе Гнилой горы г.Темрюк | 148 | 148 | 100 |
| 7. | Объем убранного мусора с территории кладбища в районе Гнилой горы г.Темрюк | 6,0 | 6,0 | 100 |
| 8. | Площадь уборки аллей кладбища в районе горы Гнилой г.Темрюк | 41,4 | 42,5 | 102,65 |
| 9. | Объем убранного мусора (несанкционированные свалки) на территории кладбища в районе Гнилой горы г.Темрюк | 2,44 | 2,55 | 104,51 |
| 10. | Количество рейсов вывоза мусора | 70 | 70 | 1000 |

К1= (104+100+103,22+110,59+110+100+100+102,65+104,51+100)/10=103,5%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 2818,2/2822,5\*100=99,85%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=103,5\*0,5+99,2\*0,2+100\*0,3=101,59

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Ритуальные услуги», признается высокой, более 100 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Молодежь Темрюка»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Молодежь Темрюка», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4073,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 3939,8 тыс. рублей (96,7 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Своевременное финансирование деятельности МКУ «Молодежный досуговый центр» | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий | 279 | 279 | 100 |
| 3. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | 39 | 39 | 100 |

К1= (100+100+100)/3=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 3939,8/4073,5\*100=96,7%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+96,7\*0,2+100\*0,3=99,34

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Молодежь Темрюка», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие сферы культуры»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие сферы культуры», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 54801,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 52553,0 тыс. рублей (95,9 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1 - достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | 750 | 1300 | 173,3 |
| 2. | Количество клубных формирований | 30 | 35 | 116,7 |
| 3. | Количество специалистов, повысивших уровень квалификации в среднем от общего числа работников культуры | 1 | 3 | 300 |
| 4. | Количество посетителей библиотек | 6000 | 6189 | 103,15 |

К1= (173,3+116,7+300+103,15)/4=173,28%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 52553,0/54801,5\*100=95,9%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 10/10\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=173,28\*0,5+95,9\*0,2+100\*0,3=135,82

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие сферы культуры», признается высокой, более 100 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение жильем молодых семей»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение жильем молодых семей», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 753,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 752,9 тыс. руб. (99,99 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество молодых семей получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 | 1 | 100 |

К1=(100)/1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 752,9/753,0\*100=99,99%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+99,99\*0,2+100\*0,3=99,99

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение жильем молодых семей», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Адресная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Адресная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 924,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 919,2 тыс. рублей (99,5 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Число граждан, получивших дополнительную материальную помощь | 20 | 11 | 55 |
| 2. | Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей, получивших новогодние подарки | 117 | 117 | 100 |
| 3. | Число почетных граждан города Темрюк, являющихся пенсионерами, получившие ежемесячные выплаты | 10 | 10 | 100 |

К1=(55+100+100)/3=85%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 919,2/924,0\*100=99,48%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=85\*0,5+99,48\*0,2+100\*0,3=95,39

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Адресная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 158,4 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 158,4 тыс. рублей (100 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Увеличении количества мероприятий, проводимых СО НКО | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Предоставление имущественной поддержки СО НКО | 4 | 4 | 100 |

К1=(100+100)/2=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 158,4/158,4\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», признается средней, более 80 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование муниципального жилищного фонда»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование муниципального жилищного фонда», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 0,0 тыс. рублей (0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество предоставленных жилых помещений по договору социального найма | 1 | 0 | 0 |

К1=(0)/1=0%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 0/0\*100=0%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=0\*0,5+0\*0,2+100\*0,3=30

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование муниципального жилищного фонда», признается неудовлетворительной.

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 392,2 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 89,2 тыс. рублей (22,74 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество комплексных тактильных табличек с плоско-выпуклыми буквами и азбукой Брайля с наименованием кабинетов для оборудования административного здания (ул. Ленина, д.36)  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенных мнемосхем для оборудования административного здания (ул. Ленина, д.36) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество установленных кнопок вызова для оборудования здания (ул. Ленина, д.36) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенной тактильной плитки 500х500х50 мм | 27 | 27 | 100 |
| 5. | Количество тактильных пластиковых пиктограмм «Вход в помещение» для оборудования административных зданий (ул. Ленина, д.36, д.48) | 2 | 2 | 100 |
| 6. | Количество тактильных пластиковых пиктограмм «Выход из помещения» для оборудования административных зданий (ул. Ленина, д.36, д.48) | 2 | 2 | 100 |
| 7. | Количество звуковых информаторов (маяк) для двери («говорящая табличка») с активацией при помощи тактильной кнопки, с тактильной табличкой 200х200 информация (для улицы) для оборудования входов в административные здания (ул. Ленина, д.36, д.48) | 2 | 2 | 100 |
| 8. | Количество информирующих тактильно-визуальных покрытий «предупреждающие» из полимерного материала холодный пластик для оборудования административных зданий (ул. Ленина, д.36, д.48) | 15 | 15 | 100 |
| 9. | Количество маркировок нижней и верхней ступеней лестничных маршей полосами шириной 100 мм (холодный пластик) для оборудования административного здания (ул. Ленина, д.36) | 3 | 3 | 100 |

К1=(0+0+0+100+100+100+100+100+100)/9=66,67%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 89,2/392,2\*100=22,74%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=66,67\*0,5+22,74\*0,2+100\*0,3=67,84

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», признается неудовлетворительной, менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 12170,1 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 11949,9 тыс. рублей (98,2 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Увеличение числа жителей Темрюкского городского поселения Темрюкского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Увеличение количества проведенных спортивных мероприятий | 5 | 5 | 100 |

К1=(100+100)/2=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 11949,9/12170,1\*100=98,2%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+98,2\*0,2+100\*0,3=99,64

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие физической культуры и спорта», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Профилактика терроризма и экстремизма»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Профилактика терроризма и экстремизма», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 235,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 230,7 тыс. рублей (98 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество граждан, получивших информацию по вопросам противодействия терроризму, экстремизму и гармонизации межнациональных (межэтнических) конфликтов | 6015 | 6015 | 100 |
| 2. | Количество публикаций в целях информирования населения в области гармонизации межнациональных отношений | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Исправность оборудования системы видеонаблюдения | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение экстренной видеосвязи с полицией | 100 | 100 | 100 |

К1=(100+100+100+100)/4=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 230,7/235,5\*100=98,0%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 4/4\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+98,0\*0,2+100\*0,3=99,60

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Профилактика терроризма и экстремизма», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие газоснабжения»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие газоснабжения», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 0 тыс. рублей (0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество разработанных (корректировок) схем газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 0 | 0 | 0 |

К1=0%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 0/0\*100=0%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в подпрограмме не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 4/4\*100=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=0\*0,5+0\*0,2+100\*0,3=30

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие газоснабжения», признается неудовлетворительной , менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Теплоснабжение»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Теплоснабжение», утверждена постановлением администрации от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 0,0 тыс. рублей (0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| 1. | Количество разработанных схем теплоснабжения  | 0 | 0 | 0 |

К1=0%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 0/0\*100=0%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 1/1\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=0\*0,5+0\*0,2+100\*0,3=30

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Теплоснабжение», признается неудовлетворительной , менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Энергоснабжение»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Энергоснабжение», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 32,7 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 15,3 тыс. рублей (46,8 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Протяженность реконструированных ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество перепрограммированных средств учета электроэнергии | 12 | 12 | 100 |
| 3. | Количество распломбированных приборов учета | 12 | 14 | 116,67 |

К1=(0+100+116,67)/3=72,22%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 15,3/32,7\*100=46,78%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=72,22\*0,5+46,78\*0,2+100\*0,3=75,47

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Энергоснабжение», признается удовлетворительной, значение составляет не менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 43400,1 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 34509,5 тыс. рублей (79,5 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество разработанных проектов | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Протяженность построенных инженерных сетей | 10,5 | 10,5 | 100 |

К1=(100+100)/2=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 34509,5/43400,1\*100=79,5%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 2/2\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+79,5\*0,2+100\*0,3=95,9

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства», признается высокой, более 90 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 256,4 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 256,4 тыс. рублей (100,0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество граждан, получивших информацию по пожарной безопасности | 2000 | 2000 | 100 |
| 2. | Число установленных пожарных гидрантов | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Число отремонтированных пожарных гидрантов | 15 | 15 | 100 |

К1=(100+0+100)/3=66,67%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 256,4/256,4\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 3/3\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=66,67\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=83,34

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы ТГП ТР «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», признается средней, более 80 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1052,8 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 1042,8 тыс. руб. (99,1 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество вывезенного грунта | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество обследованных оползневых участков | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность очищенных водоотводных каналов | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество изыскательских работ | 1 | 1 | 100 |

К1=(0+0+0+100)/4=25%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 1042,8/1052,0\*100=99,12%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 5/5\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=25\*0,5+99,12\*0,2+100\*0,3=62,32

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», признается неудовлетворительной , менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Улучшение условий и охраны труда в Темрюкском городском поселении Темрюкского района»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Улучшение условий и охраны труда в Темрюкском городском поселении Темрюкского района**»**, утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 44,4 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 44,4 тыс. рублей (100,0 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 28 | 28 | 100 |
| 2. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Количество приобретенных информационных стендов по охране труда | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенной нормативно-справочной литературы, наглядных пособий, подписка на газеты и журналы по тематике «Охрана труда» | 0 | 0 | 0 |

К1=(100+100+0+0)/4=50%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

К2= 44,4/44,4\*100=100%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3=4/4\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=50\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=75

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Улучшение условий и охраны труда в Темрюкском городском поселении Темрюкского района**»**, признается удовлетворительной, не менее 70 %

1. **Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района**»**, утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 20.10.2016 № 1305.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1731,4 тыс. рублей, фактические расходы за 2018 год составили 1389,4 тыс. рублей(80,2 % от ассигнований)

Оценка по критерию К1- достижение показателей эффективности реализации программы.

Весовой коэффициент критерия -N1=0,5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  Показатель | Плановое значение целевого показателя основного мероприятия | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя(%) |
| 1 | Площадь благоустроенной общественной территории (га)  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  | 0 | 0 | 0 |

К1=100%.

2.Оценка по критерию К2- обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия -N2 =0,2

К2= 1389,4 /1731,4 \*100=80,25%.

3.Оценка по критерию К3- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия –N3 =0,3

В связи с тем, что по всем запланированным мероприятиям в программе не установлены количественные параметры результативности мероприятий, оценить объективно степень реализации мероприятий не представляется возможным.

В случае предложения, что достигнутые результаты и являлись показателями результативности мероприятий

К3= 7/7\*100%=100%.

Исходя и расчетов оценок по каждому критерию, эффективность программы составляет:

Е=100\*0,5+80,25\*0,2+100\*0,3=96,05

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района», признается высокой, более 90 %.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 1 июня 2015 №480- эффективность реализации муниципальных программ признается:

- высокой 22 программ выполнены на 90-100% (Е=более 0,9)

- средней 4 программ выполнены на 80-90% (Е=более 0,8)

- удовлетворительной 3 программ выполнены на 70-80% (Е=не менее 0,7)

- неудовлетворительной 6 программ (Е=менее 0,7)

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района А.В. Румянцева